## 様式1-1
様式 １－１
募集要項等に関する質問書
令和元年 月 日
（仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業に係る募集要項等に関する質問書を提出します。
企 業 名
所 在 地
所属／担当者名
電話 ／ ＦＡＸ
メールアドレス
資 料 名 |  | （記入例）募集要項
NO | タイトル | 該当箇所 | [8 empty] | 質 問
|  | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目1 | 小項目2 | 小項目3 | 小項目4 | 小項目5 | 小項目6
例 | ○○○○ | 1 | 第1 | 1 | (1) | ① | A | ｱ | (ｱ) | (ⅰ) | ○○○○○
1
2
3
4
5
注１ | 質問する資料ごとに、この様式を作成してください。
注２ | 該当箇所の記入に当たっては、数値、記号を半角小文字で記入してください。
注３ | タイトルは、該当箇所のできるだけ細かい本文中のタイトルを記入してください。
注４ | 行が不足する場合には、適宜増やしてください。
注５ | 募集要項等の該当箇所の順番に並べてください。

## 様式6-2
様式 ６－２
提案価格総括表
（単位 円）
費 目 |  | 見積額
① 設計・建設等業務に係る対価
①-1 | 建築設計業務
①-2 | 道路設計業務
①-3 | 建設業務
①-4 | 工事監理業務
①-5 | 解体・撤去業務
② 保守管理業務に係る対価
③ 小計（①＋②）
④ 消費税相当額（③×10％）
⑤ 提案価格（③＋④）
※１ ①設計・建設等業務に係る対価（枝番含む）は、様式６－３と整合させること。
※２ ②保守管理業務に係る対価は、様式６－４と整合させること。

## 様式6-3
様式 ６－３
提案価格内訳書①（設計・建設等業務）
（単位：円）
費 目 |  |  | 見積額 | 備 考 （積算根拠等）
建築設計業務
新保育園の整備に関する設計
事前調査
基本設計
実施設計
各種協議・申請等
職員との意見交換会
住民への設計説明会
その他
既存施設の解体・撤去に関する設計
（古井第二保育園）
事前調査
実施設計
その他
（蜂屋保育園）
事前調査
実施設計
その他
小 計
道路設計業務
事前調査
実施設計
各種協議・申請等
その他
小 計
建設業務
道路工事
建築工事
直接仮設工事
杭・地業工事
土工事
躯体工事
屋根工事
外部仕上げ工事
内部仕上げ工事
建具工事
雑工事
電気設備工事
機械設備工事
その他
駐車場工事
外構等工事
備品整備・調達
開業準備
その他
小 計
解体・撤去業務
（古井第二保育園）
解体撤去工事
その他
（蜂屋保育園）
解体撤去工事
その他
小 計
工事監理業務
新保育園の整備に関する工事監理
既存施設の解体・撤去に関する工事監理
古井第二保育園
蜂屋保育園
その他
小 計
中 計
消費税相当額
合 計
※１ 費目は必要に応じて追加すること。

## 様式6-4
様式 ６－４
提案価格内訳書②（保守管理業務）
（単位：円）
費目 |  | 単年度 見積額 | 保守管理 業務期間 見積額 （8年間分） | 備 考 （積算根拠等）
１．建築物の保守点検業務
人件費
諸経費
その他
小 計
２．建築設備の保守点検業務
人件費
諸経費
その他
小 計
３．外構の保守管理業務
人件費
諸経費
その他
小 計
４．機械警備業務
人件費
諸経費
その他
小 計
中 計
消費税相当額
合 計
※１ 費目は必要に応じて追加すること。
※２ 単年度見積額には保守管理業務期間に発生する費用を年間費用として平準化した額を記載すること。

## 様式7-3
様式 ７－３
事業スケジュール表
▼令和4年4月1日_（仮称）美濃加茂市立新古井保育園 開園
項 目
|  |  |  | 令和2年度 | [11 empty] | 令和3年度 | [11 empty] | 令和4年度
|  |  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
計画・準備
建築設計業務
新保育園の整備に関する設計
|  | ・ | 事前調査
|  | ・ | 基本設計
|  | ・ | 実施設計
|  | ・ | 各種協議・申請等
|  | ・ | 職員との意見交換会
|  | ・ | 住民への設計説明会
|  | ・ | その他
既存施設の解体・撤去に関する設計
（古井第二保育園）
|  | ・ | 事前調査
|  | ・ | 実施設計
|  | ・ | その他
（蜂屋保育園）
|  | ・ | 事前調査
|  | ・ | 実施設計
|  | ・ | その他
道路設計業務
|  | ・ | 事前調査
|  | ・ | 実施設計
|  | ・ | 各種協議・申請等
|  | ・ | その他
建設業務及び工事監理業務
|  | ・ | 工事監理
|  | ・ | 道路工事
|  | ・ | 建築工事
|  | ・ | 駐車場工事
|  | ・ | 外構等工事
|  | ・ | 電気設備工事
|  | ・ | 機械設備工事
|  | ・ | 備品整備・調達
|  | ・ | 近隣対応、対策
|  | ・ | 開業準備
|  | ・ | 完成確認
|  | ・ | その他
解体・撤去業務及び工事監理業務
（古井第二保育園）
|  | ・ | 工事監理
|  | ・ | 解体撤去工事
|  | ・ | 完成確認
|  | ・ | その他
（蜂屋保育園）
|  | ・ | 工事監理
|  | ・ | 解体撤去工事
|  | ・ | 完成確認
|  | ・ | その他
備考（主な業務日等）
◆備考
１ 令和2年4月に事業契約締結するものとし、設計・建設等業務の完了までのスケジュールを作成すること。（※業務期間は提案による）
２ バーチャート方式とし、適宜、留意事項等の説明を記入すること。
３ 項目は必要に応じて、追加・細分化してよい。
４ Ａ３判１枚で作成すること。（※縮尺は適宜）
※作成の際は、上記「評価の視点」 を削除して記入してください
評価の視点
●全体工程表
・本業務の作業スケジュール、手順等が妥当である。